## Slide 1
Protocolo de Selección y Empalme Dirección Ejecutiva UNAD Florida
junio 13 de 2014
Consejo Superior Universitario

## Slide 2
Perfil de Director Ejecutivo UNAD Florida
UNAD Florida, Inc Succession Plan
UNAD Colombia
UNAD Florida
Formato Institucional de Acta de Entrega F-5-4-6
Referentes Documentales y Objetivo fundamental
Dar alcance al proceso de selección, vinculación y empalme del nuevo Director Ejecutivo de UNAD Florida y garantizar la eficiencia y transparencia en la entrega y formalización de la información necesaria para el adecuado inicio de las funciones propias del cargo.

## Slide 3: Protocolo de Selección y Empalme
Fase 1: Selección de nuevo Director Ejecutivo
Fase 2: Entrega y Empalme
Fase 3: Oficialización e inicio de funciones
11 jun – 17 jul
21 jul – 30 jul

## Slide 4: Cronograma específico Fase 1
Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin
Revisión y actualización del perfil, descripción, funciones y responsabilidades del cargo y valor de la remuneración. | Comité Técnico: Rectoría, VIREL, SGRAL | 11-06-2014 | 11-06-2014
Presentación al CSU: 1. Perfil actualizado y protocolo de selección y empalme 2. Firmas Headhunter para la selección de candidatos. | Rectoría, VIREL | 12-06-2014 | 12-06-2014
Selección de candidatos y presentación de listado de elegibles | Headhunter | 16-06-2014 | 12-07-2014
Entrevista grupal con Comité Técnico | Comité Técnico | 15-07-2014 | 15-07-2014
Presentación de resultados y entrevistas al Board of Directors y selección del nuevo Director Ejecutivo de UNAD Florida. | Board of Directors | 17-07-2014 | 17-07-2014
Actividades conducentes a la selección del nuevo Director Ejecutivo de UNAD Florida, atendiendo los criterios establecidos en la normatividad y procedimientos actuales y los requerimientos que amerita un cargo de alto nivel frente al perfil y necesidades del servicio.

## Slide 5: Cronograma específico Fase 2: 21-30 julio
con el fin de garantizar la transparencia del proceso de entrega, la integralidad y confiabilidad de la información administrativa y académica y garantizar la continuidad en el ejercicio del cargo, se hace necesaria la entrega de los documentos que se enuncian a continuación.
Acta de entrega de estado de archivo general, físico y/o digital de la Universidad.
SGRAL
Registros digitales y bases de datos oficiales y actualizadas de estudiantes, docentes y administrativos.
GIDT
Resultados de evaluación e informes de gestión propios del cargo.
VIREL
Entrega de inventarios tecnológicos ( equipos tecnológicos , licencias , contratos técnicos )
GIDT
Entrega de pendientes administrativos con fechas, contactos y responsables
SGRAL
Entrega de Campus, sistema de RCA, cursos, material, programas y desarrollos dentro del campus Virtual
GIDT
Entrega de informes de patrimonio, estados financieros y operaciones administrativas.
GAF
Entrega de Responsabilidades fiscales y obligaciones tributarias pendientes y realizadas
GAF
Estados de los contratos Laborales y contratos con terceros, entre otros.
SGRAL/GTHUM
Estado de Proyectos institucionales (Inglés y virtualidad Departamento del Meta, Biblioteca Virtual, UNED Costa Rica)
VIREL

## Slide 6: Cronograma específico Fase 3: 21-30 julio
Periodo para la presentación oficial, la inducción virtual y el inicio formal de actividades propias de la Dirección Ejecutiva
Nombramiento y presentación oficial del nuevo Director Ejecutivo de UNAD Florida y expedición de acto administrativo correspondiente.
Inducción general sobre la UNAD
Inducción específica en el cargo
Registro del nuevo Director Ejecutivo en los Sistemas de Información Institucional
Socialización de la Plataforma Tecnológica de UNAD fl, Sistema de RCA / entrega de programas y diseños
Formulación y aprobación del acta de compromiso, plan de trabajo individual –PIT y plan operativo de UNAD Florida.

## Slide 7: Propuestas Económicas Headhunter
FIRMA | EXPERIENCIA Y COBERTURA | TIEMPO DE SELECCIÓN | CLIENTES | OFERTA (USD)
JORGE A. MONTEALEGRE ASOCIADOS | 25 años. Colombia y LATM | 30 días | Laboratorios Wyeth S. A. , Pfizer S. A. Biopas Group Labs. Laboratorios Roche S. A. Laboratorios Vogue - L’Oreal, Productos El Rey S. A. Pelikan Colombia S. A. Tesa Tepa Ltda. | 16.000
EXPERIS MANPOWER GROUP | Colombia, LATM, USA Y Europa | 15 días | University Southern Mississippi, Stanford University, ONU, CocaCola, Google, Departamento de Estado USA, NSA USA, Samsung , BID, 3M, Juan Valdez, HP, Microsoft, Salesforce | 17.280
NORMAN BROADBENT | Colombia | 30 días | Allianz, RSA Seguros, Cardif, Whitney Intl, UBS, Banco Ripley, Macrofinanciera. | 31.680
LG CONSULTORES | Colombia y LATM | 15 días | Arturo Calle, Ingeurbe, Motorysa, Ceniplama, Fedepalma, Idealsa, Disagro | 11.520
SIGNIUN INTERNATIONAL | Colombia, LATM, USA Y Europa | 45 días | Banco Popular, Colpatria, Coljuegos, Cerrejón, Bayer, BellCorp, Petrobras, Shell, Microsoft | 17.280

## Slide 8: Perfil Director Ejecutivo UNAD Florida
CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO
UBICACIÓN: UNAD –FLORIDA
CONOCIMIENTO BÁSICOS: Gestión de la educación superior con énfasis en la educación a distancia on line. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Conocimiento y práctica de trabajo en redes con comunidades académicas virtuales. Normatividad educativa USA - Colombia
ESTUDIOS: Título de profesional en áreas afines con las funciones del cargo y título de Doctorado.
EXPERIENCIA: Experiencia mínima dos (2) años en escenarios de educación online.
Experiencia mínima tres (3) años en cargos de dirección de organizaciones educativas.
Experiencia en Dirección de Proyectos Educativos a nivel internacional.
IDIOMAS (Dominio 100%): Español, Inglés
NACIONALIDAD: Iberoamericana, preferiblemente colombiana. Residencia o ciudadanía en los Estados Unidos o permiso laboral.
ASIGNACIÓN ANUAL: 140.000USD

## Slide 9
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN